|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Control de Cambios** |  |
|  | **RUDS** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |
|  | **Titulo** | | |  |
|  | **Cambios de funcionalidades del Proyecto Ruds** | | |  |
|  |  | | |  |
|  | **Solicitante** | | |  |
|  | **Requerido por** | **Fecha** | **Prioridad** |  |
|  | Ministerio de Salud | 21/06/2010 | Alta |  |
|  |  | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Solicitud Num. 1** |  |
|  | **Descripción de cambio:** |  |
|  | El ministerio de salud de la nación Argentina, ha solicitado la inclusión de ciertas funcionalidades no contempladas en el proyecto original.  El ministerio solicito a Vórtice la utilización del sistema en dispositivos móviles. Esto incluye celulares y PDAs.  Esto sin interferir con los tiempos comprometidos del proyecto original. Los pedidos hacen especial énfasis en ser terminados antes de las elecciones por razones de imagen. |  |
|  | **Beneficios de efectuar cambio/s:** |  |
|  | * Integración de dispositivos móviles a todos nuestros futuros productos, subsidiado el desarrollo por el gobierno de la ciudad. |  |
|  | **Consecuencias de efectuar cambio/s:** |  |
|  | * Se necesitaran recursos dedicados con un skill muy específico para el desarrollo de la aplicación. * Rediseño de todo el sitio adaptándolo al nuevo modo de acceso. * Revisión de la seguridad del sitio. |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Atención Propuesta 1** |  |
|  | **Análisis de impacto:** |  |
|  | *Mención de todas las áreas, tareas y otros, que el cambio afecta y como* |  |
|  | **Alternativas:** |  |
|  | **Descripción general:**  **1° Opción:**  Descripción:  Contratar los Desarrolladores con el Skill necesario y realizar las modificaciones solicitadas. Se estima un tiempo aproximado de 4 meses adicionales de desarrollo de los nuevos requerimientos.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Alcance |  | Variación (hs) | - | | Costo |  | Variación ($) | 40000 | | Tiempo |  | Variación (d | m) | 4 meses |   **2° Opción:**  Descripción:  Tercerizar el desarrollo de los módulos solicitados en alguna consultora especializada en desarrollos para dispositivos móviles.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Alcance |  | Variación (hs) | - | | Costo |  | Variación ($) | 60000 | | Tiempo |  | Variación (d | m) | 2 Mes | |  |
|  | **Resolución:** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Solicitud Num. 2** |  |
|  | **Descripción de cambio:** |  |
|  | El ministerio de salud de la nación Argentina, ha solicitado la inclusión de ciertas funcionalidades no contempladas en el proyecto original.  El ministerio solicito a Vórtice la integración del sistema RUDS, con sistemas extranjeros de salud.  Esto sin interferir con los tiempos comprometidos del proyecto original. Los pedidos hacen especial énfasis en ser terminados antes de las elecciones por razones de imagen. |  |
|  | **Beneficios de efectuar cambio/s:** |  |
|  | * Imagen de Vórtice fortalecida en el exterior. * Posibilidad de Crecimiento. |  |
|  | **Consecuencias de efectuar cambio/s:** |  |
|  | * Realizar un Relevamiento de las leyes referentes a la salud de los diferentes países elegidos para la integración. * Personal dedicado con alto conocimiento en leyes extranjeras. * Traductor en caso de que el país no sea de habla Hispana |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Atención Propuesta 2** |  |
|  | **Análisis de impacto:** |  |
|  | *´*  *Mención de todas las áreas, tareas y otros, que el cambio afecta y como* |  |
|  | **Alternativas:** |  |
|  | **Descripción general:**  **1° Opción:**  Descripción:  Como no se encuentran profesionales en el mercado con estos conocimientos, es necesario capacitar al personal y poder viajar al país a integrar, para hacer el relevamiento correspondiente, o contactar a las personas / consultoras con experiencia en sistemas médicos.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Alcance |  | Variación (hs) | - | | Costo |  | Variación ($) | 50000 | | Tiempo |  | Variación (d | m) | 4 |   **2° Opción:**  Descripción:  Rechazar el pedido ya que no se cuenta con los recursos ni el tiempo disponible   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Alcance |  | Variación (hs) | - | | Costo |  | Variación ($) | - | | Tiempo |  | Variación (d | m) | - | |  |
|  | **Resolución:** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Solicitud Num. 3** |  |
|  | **Descripción de cambio:** |  |
|  | El ministerio de salud de la nación Argentina, ha solicitado la inclusión de ciertas funcionalidades no contempladas en el proyecto original.  El ministerio solicito a Vórtice el desarrollo e implementación de un token que posea en su interior la historia de las donaciones de sangre de la persona.  Esto sin interferir con los tiempos comprometidos del proyecto original. Los pedidos hacen especial énfasis en ser terminados antes de las elecciones por razones de imagen. |  |
|  | **Beneficios de efectuar cambio/s:** |  |
|  | * Posibilidad de efectuar nuevos productos basados en esta forma de transporte de la información, subvencionado el desarrollo por el estado. * Posibilidad de efectuar negocios con el estado, intentando realizar un token compatible con la compra de pasajes para el transporte público electrónico. |  |
|  | **Consecuencias de efectuar cambio/s:** |  |
|  | * No poseemos personal ni infraestructura para la realización de dicho pedido -> Tercerizar TODO. |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Atención Propuesta 3** |  |
|  | **Análisis de impacto:** |  |
|  | *Mención de todas las áreas, tareas y otros, que el cambio afecta y como* |  |
|  | **Alternativas:** |  |
|  | **Descripción general:**  **1° Opción:**  Descripción:  Contratar una consultora especializada en la implementación de Token que cuente con los recursos solicitados   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Alcance |  | Variación (hs) | - | | Costo |  | Variación ($) | 2 Meses | | Tiempo |  | Variación (d | m) | 50000 |   **2° Opción:**  Descripción:  Proponer a una consultora como Socia en la implementación de este requisito.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Alcance |  | Variación (hs) | - | | Costo |  | Variación ($) | 0 | | Tiempo |  | Variación (d | m) | 2 Meses |   **3° Opción:**  Descripción:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Alcance |  | Variación (hs) | - | | Costo |  | Variación ($) | - | | Tiempo |  | Variación (d | m) | - | |  |
|  | **Resolución:** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
|  | **Documentos vinculados:** | |  |
|  | Cronograma |  |  |
|  | Registro de Riesgos |  |  |
|  | Minutas de Reunión |  |  |
|  | Documento Relacionado |  |  |
|  |  | |  |